

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к приказу № 2/1-од от 10.01.2022 г. |
| УТВЕРЖДАЮДиректор МАУ ДО "Казанская районная ДЮСШ"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Коротченко«10» января 2022 г. |

"Дорожная карта" реализации целевой модели наставничества

в МАУ ДО "Казанская районная ДЮСШ" на второе полугодие 2021 – 2022 учебного года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по целевой модели наставничества | 1. Изучение Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 №145 "Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе лучших практик обмена опытом между обучающимися".2. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели | январь 2022 | А.В. Коротченко, директор. |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели | 1. Издание приказа "Внедрение целевой модели наставничества МАУ ДО "Казанская районная ДЮСШ"2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества4. Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МАУ ДО "Казанская районная ДЮСШ"5. Издание приказа «О назначении наставников и наставляемых». | январь 2022 | Коротченко А.В., директор.Сотникова М.И., заместитель директора по УВР |
| Выбор форм и программ наставничества исходя изпотребностей учреждения | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри учреждения.

2. Проведение методического совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Январь 2022 | Сотникова М.И., заместитель директора по УВР |
| Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета.
2. Проведение родительских собраний.
3. Информирование на сайте МАУ ДО "Казанская районная ДЮСШ", через чаты мессенджеров.
 | февраль 2022 | Коротченко А.В., директор.Сотникова М.И., заместитель директора по УВР |
| 2 | Формирование базы наставников | Сбор данных иформирование базы наставников | 1. Информирование и вовлечение потенциальных

наставников.1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов.

Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | февраль 2022 | Сотникова М.И., заместитель директора по УВР |
| Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Февраль 2022 | Коротченко А.В., директор.Сотникова М.И., заместитель директора по УВР |
| 3 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых иформирование базы | 1. Проведение опроса среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых.

3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители.4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций.5. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых.6. Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Февраль 2022 | Сотникова М.И., заместитель директора по УВР |
| Формирование базы наставляемых  | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Февраль 2022 г. | Коротченко А.В., директор.Сотникова М.И., заместитель директора по УВР |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Февраль-март 2022 | Коротченко А.В., директор.Сотникова М.И., заместитель директора по УВР |
| Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Поиск экспертов для проведения обучения наставников.2. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности.3. Организовать обучение наставников. | Февраль – август 2022  | Коротченко А.В., директор.Сотникова М.И., заместитель директора по УВР |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение опроса на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. . | Март 2022 г. | Коротченко А.В., директор.Сотникова М.И., заместитель директора по УВР |
| Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.3. Организация сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Март 2022 | Коротченко А.В., директор.Сотникова М.И., заместитель директора по УВР |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи  | Март 2022 | Коротченко А.В., директор.Сотникова М.И., заместитель директора по УВР.Тренеры-преподаватели из числа наставников. |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май-август 2022 | Сотникова М.И., заместитель директора по УВР |
| Мотивация и поощрения наставников | 1.Благодарственные письма партнерам. 2. Проведение итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества.3. Вручение памятных сувениров участникам программы наставничества. | Май-август 2022 | Коротченко А.В., директор.Сотникова М.И., заместитель директора по УВР |